ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ТЪРГ С ПРЕДМЕТ:

Профилактика на трафопостове към обекти на „Лукойл България“ ЕООД през 2024 и 2025 г.

Предмета на търга включва извършване на годишна профилактика на собствени трафопостове към обекти на „Лукойл България“ ЕООД през 2024 и 2025 г. Обхватът на дейностите по предмета на търга са описани в Приложение №1 - Количествено – стойностна сметка за един обект. Списъкът на обектите, включени в обхвата на търга, представляващ обща количествено-стойностна сметка, представлява Приложение №2.

- Участникът изготвя график за изпълнение на работите по обектите с краен срок за всеки обект - Приложение № 3.

Участникът попълва Приложение №1 и Приложение №2 за търговската част на предложението и Приложение № 3 за техническата част на предложението.

Предвидени са следните видове работи:

- Оформяне на наряд, допускане от ЕРП след заявка, платени такси за временно изключване, обезопасяване, последващо включване след завършване на работите

- Техническо обслужване, в т.ч.:

- Проверка/доливане масло на силов трансформатор

- Проверка/пристягане на ел. връзки на 20(10) kV и 0,4 kV

- Регулиране на отварящи и блокиращи елементи

- Обработка, грундиране на корозирали елементи

- Цялостно почистване на отсек СН, НН, трансформатор

- Измерване на съпротивление на заземяване на ТП от лицензирана лаборатория.

Планираните дейности в Приложение № 1 (количествено – стойностна сметка  за един обект) се изпълняват в пълен обем, организация и изпълнение на работите при спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарната безопасност, провеждане на изпитания и измервания, изготвяне на актове, протоколи, пуск.

Работите се извършват съгласно обща количествено-стойностна сметка за обектите - Приложение 2.

Условия за изпълнение на работите, включени в предмета на търга.

- Участникът, спечелил търга, изпълнява работите при следните условия:

- Допуска се до започване на работа на обекта с подписване на Протокол за предаване на площадка (Образец №1).

- Започва работа по конкретния обект след предварителна заявка и заплащане на такси в Електроразпределителното предприятие след оформяне на наряд за работите, изключване, заземяване, допускане до работа.

- Работите по електрическите съоръжения се извършват в съответствие с Правилник за безопасност при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

- Организира и изпълнява текущите работи при спазване изискванията на действащата нормативна уредба в Република България за здравословни и безопасни условия на труд и пожарната безопасност.

- Изпълнява планираните съгласно Количествено-стойностната сметка дейности в пълен обем с материали, труд и механизация за собствена сметка;

- При организиране и провеждане на планираните дейности участникът следва да осигури възможно най-малките затруднения за работата на обектите;

- Предава изпълнените работи по обекта с Протокол (Образец №2), като представя протоколи от ел.измервания.

- Заплащането на извършените работи става в срок от 60 календарни дни от приемането им от Възложителя с Протокол за извършените работи (Образец №2) на базата на представена количествено-стойностна сметка за извършените работи (Образец №3) и издадена фактура. Не се предвиждат авансови плащания. Дължимите такси към Електроразпределителни предприятия или други институции се заплащат от Изпълнителя.