**Приложение № 1**

Към Инструкция за претендента

|  |  |
| --- | --- |
| Информация за тендера | |
| **I. Обща информация.** | |
| * 1. Организатор на тендера | „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД |
| * 1. Номер на тендера | Тендер №**ЛНБ-2024-110** |
| * 1. Предмет на тендера | Реконструкция БКТП – ОБОГРЕВ – Меден Рудник |
| * 1. Описание на предмета на тендера | Разработване на работен проект и екзекутивна документация, доставка на оборудване, извършване на строително-монтажни работи (СМР), пусково-наладъчни работи (ПНР) и въвеждане в експлоатация (EPC) на обект „Реконструкция на Разпределителна уредба (РУ) 0,4 кV в подстанция "Обогрев" – Меден рудник“.  Срокове за изпълнение:  - Разработване на Работен проект: не по късно от 10.12.2024 г.;  - Разработване на Екзекутивна документация: не по късно от 31.12.2024 г.;  - Доставка и монтаж на оборудването, необходимо за цялостното изпълнение предмета на договора и специфицирано в Работния проект: не по късно от 31.12.2024 г.;  - Извършване на СМР и ПНР и въвеждане в експлоатация на обекта: не по късно от 31.12.2024 г. |
| * 1. Вид на тендера | Открит тендер с провеждане на търг |
| **II. Минимални квалификационни изисквания към Претендента за допускане до участие в тендер.** | |
| 2.1. Техническо съответствие на предложението. | **Техническо съответствие на предложението:** Претендентът да представи Техническо предложение в пълно съответствие с изискванията, заложени в техническото задание на Възложителя, в т.ч. и:  **a)** Претендентът дагарантира качеството, надеждността и функционалната годност на Стоката, както следва:  - За релейните защити – за срок от 60 (шестдесет) месеца от датата на завършване на успешен функционален тест;  - За всички други позиции - за срок от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на завършване на успешен функционален тест.  **b)**Претендентът да представи спецификация в която са указани/посочени производител, тип, вид и други технически параметри на предлаганото оборудване. |
| 2.2. Предишен опит на Претендента. | Претендентът да представи конкретна информация и данни, удостоверяващи опита и успешното изпълнение на минимум 1 (един) договор на стойност над 50 000,00 (петдесет хиляди) BGN, като основен изпълнител за извършване на аналогични работи и услуги по предмета на тендера за последните 5 (пет) години (2023 г., 2022 г., 2021 г., 2020 г. и 2019 г.) или в изпълнение към момента на провеждане на тендерната процедура. |
| 2.3. Годишен оборот. | Претендентът да има реализиран общ годишен оборот, в размер на минимум 1 000 000 BGN за последните 3 (три) години (2023 г., 2022 г. и 2021 г.). |
| 2.4. Разрешителни документи на Претендента/ Подизпълнителя. | Претендентът да притежава сертификат - Орган за контрол от вид “С” в областта на електрическите измервания съгласно видовете дейности описани в „Работен проект за претендента“ или да обезпечи дейностите от фирма, притежаваща сертификат - Орган за контрол от вид “A” или “С”. |
| 2.5. Компетентност и квалификация на Претендента. | Претендентът да разполага с изпълнителски персонал с квалификационна група в съответствие с „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“, (загл. изм. - дв, бр. 19 от 2005 г.) издаден от министерство на енергетиката и енергийните ресурси, в сила от 29.08.2004 г. |
| 2.6. Съответствие с изисквания за контрол на качеството (ISO 9001), на околната среда (ISO 14001) и за здраве и безопасност при работа (ISO 45001). | Претендентът да притежава и представи валиден сертификат по отношение на система за управление на качеството (ISO 9001), на околната среда (ISO 14001) и за здраве и безопасност при работа (ISO 45001). |
| 2.7. Съответствие с изискванията за трудова безопасност, охрана на труда и опазване на околната среда. | Претендентът е в съответствие с изискванията по промишлена безопасност, охрана на труда и околна среда, базирано на успешно покриване (50% +1 положителни отговори) на Квалификационна анкета по ТБ, ОТ и Е. |
| 2.8. Приемане на предложения проекто договор. | Претендентът потвърждава, че безусловно приема формата, структурата и съдържанието на изготвения от "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД проектодоговор. |
| Критерии за удовлетворяване на минималните изисквания от раздел ІІ: | |
| Претендентът покрива самостоятелно всички изисквания | ДА |
| Претендентът, съвместно с подизпълнител/и, покриват всички изисквания. | ДА **-** за т. 2.4.  - Претендентът представя официални документи за взаимоотношенията с подизпълнител/и за конкретния тендер;  - Претендентът попълва информация за подизпълнител/и, съгласно Форма 1; |
| Претендентът, съвместно с консорциум/дружество по Закона за задълженията и договорите, покриват всички изисквания. | ДА  - Претендентът представя официални документи за съдружие/споразумение и контрола на главния офис (ако има);  - Претендентът попълва съответната информация за съдружниците (за всеки поотделно) и главния офис (ако има) във Форма 1. |
| **Важно! Не се допускат до участие в тендерна процедура претенденти, които се явяват подизпълнители на друг претендент или възнамеряват да установят такива отношения в хода на изпълнение на услугата.**  **Горните условия се установяват на етап оценка на оферти и в хода на изпълнение на работите.** | |
| **III. Срокове за отделните етапи на провеждане на тендера.** | |
| 3.1. Краен срок за заявяване на участие. | 11.10.2024 г. |
| 3.2. Краен срок на Искане за разяснения от претендента (форма 11). | 15.10.2024 г. |
| 3.3. Краен срок за приемане на оферти. | 17.10.2024 г. |
| 3.4. Предоставяне на парола за отваряне на офертата | 18.10.2024 г. |
| **IV. Адрес и контактна информация.** | |
| 4.1. Адрес (e-mail) за електронна кореспонденция | [Andonov.Antoni.G@neftochim.bg](mailto:Andonov.Antoni.G@neftochim.bg) |
| **V. Подготовка на офертата.** | |
| 5.1. Език на офертата и за кореспонденция | Български език. |
| * 1. Валута | **BGN** |
| * 1. Валидност на офертата | Срокът на валидност на офертите е минимум 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. |
| **VI. Приемане и отваряне на тендерните предложения.** | |
| 6.1. Подаване на оферти | Оферти се подават/приемат чрез портал за Външни файлови услуги, осигурен от Организатора на тендера |
| 6.2. Участие на Претенденти в отваряне на офертите | Не |
| **VII. Структура на офертата.** | |
| **Техническа част:** | |
| 1. Списък на документите в Техническа част; **Форма 9**. | |
| 1. Квалификационни изисквания; **Форма 1**. | |
| 1. Тендерно предложение (съпроводително писмо към тендерното предложение); **Форма 2**. | |
| 1. Техническо предложение; **Форма 3**. | |
| 1. График на доставките/ Предоставяне на услугите; **Форма 5**. | |
| 1. Гаранция за участие в тендер (Бид бонд) – ***за този тендер не се изисква****.* | |
| 1. Гаранция от главния офис – ***за този тендер не се изисква****.* | |
| 1. Въпросник към бизнес партньор – ***за този тендер не се изисква****.* | |
| 1. Документи, потвърждаващи взаимоотношенията между Претендента и неговите подизпълнители (официални документи за взаимоотношенията с подизпълнител/и за конкретния тендер), ангажирани с извършването на работите /предоставяне на услуги/ извършване на доставки, които са предмет на тендера, включително копия на лицензи, удостоверения и други разрешителни документи на подизпълнителите, **Форма 1**. | |
| 1. Копия на лицензи, удостоверения и разрешителни, необходими за доставките на стоки/изпълнение на услуги, които са предмет на тендера, **Форма 1**. | |
| 1. Оригинално пълномощно, издадено на лицето, което е подписало Титулен лист **(Форма 6)**, с което се разрешава на това лице (в случаите, когато не е ръководителя на фирмата) да поема задължения от името на Претендента. | |
| 1. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, **Форма 1**. | |
| 1. Копие от финансовите отчети за последните 3 (три) години, заверени от Претендента, баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, одиторско становище и разбивка на вземанията и дължимите суми, **Форма 1**. | |
| 1. Удостоверение от Агенцията по вписванията, че Претендента не е обявен в несъстоятелност и че не е започнало производство по несъстоятелност срещу него, **Форма 1**. | |
| 1. Удостоверение от Агенцията по вписванията, че Претендента не е обявен в ликвидация и че не е започнало производство по ликвидация срещу него, **Форма 1**. | |
| **Забележка**: Когато Претендента е част от Консорциум, горепосочените документите по т. 9, 10, 11, 12, 14 и 15 се предоставят за всеки партньор поотделно. Документите по останалите точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 13 се предоставят от главния офис, от името на всички членове на консорциума. | |
| **Търговска част:** | |
| 1. Списък на документите в Търговска част: **Форма 9** | |
| 1. Титулен лист; **Форма 6** | |
| 1. Търговско (ценово) предложение; **Форма 7** | |